**รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**วิสัยทัศน์**

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) ตามแนวทางและรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด โดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในตำบลบ้านแท่น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลบ้านแท่น ไว้ดังนี้

**“ น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี มีความสุข พร้อมใจปรองดอง ”**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา**

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

 4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

**เป้าประสงค์**

 ตำบลบ้านแท่น มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งจะส่งผลทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดเป้าประสงค์เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนด ดังนี้

1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร พัฒนาด้านการศึกษาโรงเรียนในเขตตำบลบ้านแท่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแท่น มีการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น การกีฬา สวัสดิการ การดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมถึงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

 2. ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

 3. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการค้า การลงทุนในระดับชุมชนส่งเสริมพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาสร้างงานรายได้แก่ประชาชน

4. ระบบการคมนาคมขนส่ง มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานและเพียงต่อความต้องการประชาชน

 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดการด้านสวัสดิการการสังคม การศึกษา กีฬานันทนาการและสาธารณสุข มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพื้นฟู

 7. การบริหารงานและปฏิบัติงานของ อบต. มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น

**การวางแผน**

     อบต.บ้านแท่น ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป

     อบต.บ้านแท่น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **2561** | **2562** | **2563** | **2564** | **2565** |
| **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** |
| การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | 82 | 14,109,059.00 | 84 | 15,160,409.00 | 84 | 20,104,209.00 | 84 | 20,104,209.00 | 84 | 20,104,209.00 |
| การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | 106 | 71,112,720.00 | 106 | 59,083,240.00 | 106 | 110,494,565.00 | 106 | 110,504,965.00 | 106 | 110,426,665.00 |
| การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและชุมชน | 24 | 1,070,000.00 | 24 | 1,120,000.00 | 24 | 1,330,000.00 | 24 | 1,380,000.00 | 24 | 1,420,000.00 |
| การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 8 | 230,000.00 | 8 | 420,000.00 | 8 | 420,000.00 | 8 | 420,000.00 | 8 | 420,000.00 |
| การบริหารจัดการบ้านเมืองการบริหาร | 15 | 5,720,000.00 | 15 | 6,020,000.00 | 15 | 5,920,000.00 | 15 | 5,820,000.00 | 15 | 5,820,000.00 |
| **รวม** | **235** | **92,241,779.00** | **237** | **81,803,649.00** | **237** | **138,268,774.00** | **237** | **138,229,174.00** | **237** | **138,190,874.00** |

**การจัดทำงบประมาณ**
ผู้บริหารอบต.บ้านแท่น ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 52 โครงการ งบประมาณ 15,298,532 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** |
| การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | 38 | 12,522,510.00 |
| การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | 10 | 2,636,022.00 |
| การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและชุมชน | - | - |
| การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1 | 30,000.00 |
| การบริหารจัดการบ้านเมืองการบริหาร | 3 | 110,000.00 |
| **รวม** | **52** | **15,298,532.00** |

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.บ้านแท่น มีดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ**  | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 1.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ | 5,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อป้องกันและลดอุบัติอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  | จัดตั้งจุดบริการประชาชน |
| 2.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 5,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | จัดตั้งจุดบริการประชาชน |
| 3.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | 28,800.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อฝึกอบรมทบทวนให้ความรู้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำตำบลบ้านแท่น | จัดฝึกอบรมทบทวนปีละ 1 ครั้ง |
| 4.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | สนับสนุนอาการกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแท่น | 0.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อจัดหาอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแท่น ให้ครบทุกคน | จัดหารอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแท่น |
| 5.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 100,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 1.เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2.เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก 3.เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี | นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแท่น และนักเรียนจากโรงเรียนภายในตำบล 5 แห่ง |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ**  | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 6.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก | 10,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแท่น | ครูศูนย์พัมนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแท่น |
| 7.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | สนับสนุนอาหารเสริม(นม) | 628,700.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแท่น และเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ.ในเขต อบต.บ้านแท่น จำนวน 5 โรงเรียน | จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับเด็กนักเรียนครบทุกคน |
| 8.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | ปฐมนิเทศน์และประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 10,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อปฐมนิเทศน์และประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแท่น |
| 9.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | 352,010.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 1. เพื่อสนับสนุนค่าเครื่องแบบบนักเรียนให้แก่ผู้เรียน 2. เพื่อจัดหาหนังสือเรียนให้แก่ผู้เรียน 3. เพื่อสนับสนุนค่าอุปกรณ์การาเรียนให้แก่ผู้เรียน 4. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | เด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาครบทุกคน |
| 10.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | 27,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านแท่น | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านแท่น |
| 11.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุและผู้พิการ | 0.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุและผู้พิการ | ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุและผู้พิการ หมู่ 1-8 ในเขตตำบลบ้านแท่น |
| 12.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ | 38,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุตำบลบ้านแท่น |
| 13.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 6,481,600.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุในในตำบลบ้านแท่น | ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ |
| 14.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว | 20,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว | ผู้ประสบภัยหนาวในเขตตำบลบ้านแท่น |
| 15.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ | 2,918,400.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการใขเขตตำบลบ้านแท่น | ผู้พิการในเขตตำบลบ้านแท่นที่คนพิการทุกคนที่มีสมุด/บัตรประจำตัวคนพิการ |
| 16.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 84,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ในเขตตำบลบ้านแท่น | ผู้ป่วยเอดส์ในเขตตำบลบ้านแท่นที่ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ**  | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 17.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) | 38,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ | จำนวน 1 แห่ง |
| 18.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | จ้างเหมารถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแท่น | 142,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแท่น | นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแท่น |
| 19.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | บริการหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) | 550,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริการหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) | หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) อบต.บ้านแท่น |
| 20.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | หมู่บ้านปลอดภัยห่างไกลไข้เลือดออก | 10,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้หมู่บ้านปลอดภัยห่างไกลไข้เลือดออก | หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลบ้านแท่น |
| 21.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | แข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด | 0.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด | จัดการแข่งขันกีฬา เด็ก/เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านแท่น ปีละ 1 ครั้ง |
| 22.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | จัดหาอุปกรณ์กีฬาประจำหมู่บ้าน | 0.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อจัดหาอุปกรณ์กีฬาประจำหมู่บ้าน | จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่ที่ 1-8 |
| 23.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | จัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ | 6,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุหมู่ที่ 1-8 |
| 24.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | อุดหนุนโครงการเข้าค่ายลูกเสือ นักเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขต อบต.บ้านแท่น | 30,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อสนับสนุนโครงการเข้าค่ายลูกเสือนักเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขต อบต.บ้านแท่น | โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขต อบต.บ้านแท่น |
| 25.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขต อบต.บ้านแท่น | 25,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่ออุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขต อบต.บ้านแท่น | นักเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขต อบต.บ้านแท่น |
| 26.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขต อบต.บ้านแท่น | 368,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่ออุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขต อบต.บ้านแท่น | โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขต อบต.บ้านแท่น |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ**  | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 27.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในเขต อบต.บ้านแท่น | 20,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในเขต อบต.บ้านแท่น | โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขต อบต.บ้านแท่น |
| 28.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | อุดหนุนโครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันภัยยาเสพติดและวินัยจราจร | 15,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยจากยาเสพติดและส่งเสริมวินัยจราจร | โรงเรียนบ้านหันแฮด หมู่ที่ 2 |
| 29.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนแดงน้อยโครงการเข้าค่ายเสริมทักษะวิชาการนักเรียนตำบลบ้านแท่น | 20,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนแดงน้อยโครงการเข้าค่ายทักษะวิชาการนักเรียนตำบลบ้านแท่น | โรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย |
| 30.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | อุดหนุที่ทำการปกครองอำเภอชนบทตามโครงการจัดงานรัฐพิธีประเพณีชนบท | 145,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีต่างๆที่สำคัญ | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชนบท |
| 31.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | อุดหนุนปศุสัตว์อำเภอชนบทในการดำเนินการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 30,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่ออุดหนุนปศุสัตว์อำเภอชนบทในการดำเนินการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | สุนัขภายในตำบลบ้านแท่น |
| 32.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 20,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านให้ดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลบ้านแท่น |
| 33.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | อุดหนุนโครงการสนับสนุนภารกิจกาชาดจังหวัดขอนแก่น (เทศกาลไหมนานาชาติ) | 20,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่ออุดหนุนงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น | อุดหนุนการจัดกิจกรรมออกร้านกาชาด |
| 34.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | อุดหนุนเทศบาลตำบลชลบถวิบูรณ์ | 20,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อปฏิบัติการร่วมกันในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอชนบท | อุดหนุนเทศบาลตำบลชนบถวิบูรณ์ |
| 35.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | อุดหนุนจังหวัดขอนแก่นโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น | 20,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่ออุดหนุนจังหวัดขอนแก่นโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น | ุอุดหนุนจังหวัดขอนแก่นครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ**  | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 36.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | อุดหนุนอำเภอชนบทโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอชนบท | 30,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่ออุดหนุนอำเภอชนบทโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอชนบท | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชนบท |
| 37.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | อุดหนุนการจัดงานไหมมัดหมี่และของดีเมืองชลบถ | 145,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | ประชาชนตำบลบ้านแท่นและอำเภอชนบท |
| 38.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านแท่น | 160,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 สมทบ 40 % | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านแท่น |
| 39.  | การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านหัวนากลาง | 282,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา | จากปากทางเข้วัดป่า (ต่อจากจุดเดิม) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร |
| 40.  | การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | ขยายผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 1 บ้านแท่น | 124,301.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล.ให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา | ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. ถนนสายพ่อกวด-ศาลากลางบ้าน ขนาด กว้าง 0.50 ยาว 80 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด |
| 41.  | การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านหันแฮด | 423,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ให้ได้มาตรฐาน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา | ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร |
| 42.  | การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านนาหนองทุ่ม | 177,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ให้มีมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา | ก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายเอ๋-หอประปา ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 92 เมตร หนา 0.15 เมตร |
| 43.  | การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | ซ่อมแซมผิวจราจรเสริมผิวจราจรแอลฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านหันแฮด | 247,921.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อซ่อมแซมถนนให้มีมาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | ซ่อมแซมผิวจราจรเสริมผิวแอลฟัสติกคอนกรีต จุดเริ่ม อ.มงคล-สามแยกโรงเรียน กว้าง 3 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 4 เซนติเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ**  | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 44.  | การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | ก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำทั้งสองข้างทาง หมู่ที่ 4 | 500,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำ เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ช่วยระบายน้ำท่วมขัง | ก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำ ท่อขนาด 0.40 เมตร กว้าง 0.50 เมตร x230 เมตร (2 ข้างทาง) จากสี่แยกโรงเรียน-สามแยกพ่อพงษ์ |
| 45.  | การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง | 0.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียง | ก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม ถังไฟเบอร์กลาส 2.50 ลบ.ม. จำนวน 4 ใบ  |
| 46.  | การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมถมรางน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมนึก | 153,700.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อเป็นการระบายน้ำ ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็ว | วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมถมรางน้ำ จุดนางน้อย-นายเสวย ท่อขนาด 0.40 เมตร ยาว 84 เมตรx0.50 เมตร |
| 47.  | การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 บ้านโนนแดงน้อย | 288,100.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ลดปัญหาน้ำท่วมขัง | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 จากบ้านนายนิพนธ์ - ศาลากลางหมู่บ้าน |
| 48.  | การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำทางไปบ้านร่องดูก | 440,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง | หมู่ที่ 8 ยาว 1,523 เมตร |
| 49.  | การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | 30,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อจ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | ประชาชน หมู่ที่ 1-8 ตำบลบ้านแท่น |
| 50.  | การบริหารจัดการบ้านเมืองการบริหาร | จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 10,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บ้านแท่น | จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนต่างๆ เพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น |
| 51.  | การบริหารจัดการบ้านเมืองการบริหาร | การจัดการเลือกตั้ง | 100,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีครบวาระหรือแทนตำแหน่งที่ว่าง | การจัดการเลือกตั้ง ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด กรณีครบวาระ หรือแทนตำแหน่งที่ว่าง |
| 52.  | การบริหารจัดการบ้านเมืองการบริหาร | กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย | 0.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย | จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย จำนวน 1 ครั้ง |

**การใช้จ่ายงบประมาณ**
     อบต.บ้านแท่น มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 32 โครงการ จำนวนเงิน 14,515,732 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 24 โครงการ จำนวนเงิน 11,640,569 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา** | **โครงการ** | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** |
| การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | 24 | 11,844,823.96 | 24 | 11,640,568.82 |
| การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | 8 | 2,182,322.00 |  |  |
| การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและชุมชน |  |  |  |  |
| การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |
| การบริหารจัดการบ้านเมืองการบริหาร |  |  |  |  |
| **รวม** | **32** | **14,027,145.96** | **24** | **11,640,568.82** |

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.บ้านแท่น ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **ชื่อโครงการตามแผน**  | **งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
| 1.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ | 5,000.00 | 4,280.00 | 4,280.00 | 720.00 |
| 2.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 100,000.00 | 95,520.00 | 95,520.00 | 4,480.00 |
| 3.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | ค่าอาหารเสริม (นม) | 628,700.00 | 606,253.96 | 446,748.82 | 22,446.04 |
| 4.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | ค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง/ประชุมผู้ปกครอง | 10,000.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 5,600.00 |
| 5.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 352,010.00 | 342,970.00 | 342,970.00 | 9,040.00 |
| 6.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 6,481,600.00 | 6,165,300.00 | 6,165,300.00 | 316,300.00 |
| 7.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 2,918,400.00 | 2,918,400.00 | 2,918,400.00 | 0.00 |
| 8.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 84,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 |
| 9.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 142,000.00 | 133,950.00 | 133,950.00 | 8,050.00 |
| 10.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | ค่าใช้จ่ายตามโครงการผู้บริการหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น(FR) | 550,000.00 | 484,750.00 | 440,000.00 | 65,250.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **ชื่อโครงการตามแผน**  | **งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
| 11.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | โรงเรียนสระแก้วโคกกลาง โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 12.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | โรงเรียนบ้านหัวนากลาง โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 13.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | โรงเรียนบ้านแท่น โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน | 368,000.00 | 355,000.00 | 355,000.00 | 13,000.00 |
| 14.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | โรงเรียนบ้านแท่น โครงการเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กนักเรียนตำบลบ้านแท่น | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 15.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | โรงเรียนบ้านหันแฮด โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันภัยยาเสพติดและวินัยจราจรกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 16.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | โรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย โครงการเข้าค่ายวิชาการ เด็กนักเรียน ตำบลบ้านแท่น | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 17.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | ที่ทำการปกครองอำเภอชนบท | 145,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 15,000.00 |
| 18.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | อุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 19.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่1 บ้านแท่น | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 20.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | อุดหนุนเทศบาลชลบถวิบูลย์ | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 21.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 22.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | ที่ทำการปกครองอำเภอชนบท | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 23.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | ที่ทำการปกครองอำเภอชนบท | 145,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 15,000.00 |
| 24.  | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านแท่น | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 |
| 25.  | การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนากลาง หมู่ที่ 3 | 282,000.00 | 278,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 26.  | การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยข้างบ้านบุ่ง) | 124,301.00 | 124,301.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **ชื่อโครงการตามแผน**  | **งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
| 27.  | การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านหัวนากลาง | 423,000.00 | 414,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 28.  | การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 8 | 177,000.00 | 177,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29.  | การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหันแฮด หมู่ที่ 2 | 247,921.00 | 247,921.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30.  | การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมทั้งฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านสระแก้ว | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31.  | การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านโนนสมนึก หมู่ที่ 7 | 153,700.00 | 153,000.00 | 0.00 | 700.00 |
| 32.  | การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมทั้งฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีต บ้านโนนแดงน้อย หมู่ที่ 5 | 288,100.00 | 288,100.00 | 0.00 | 0.00 |

**รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2563
อบต.บ้านแท่น ชนบท จ.ขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนการดำเนินการทั้งหมด** | **อนุมัติงบประมาณ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** |
| **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** |
| 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | 84 | 20,104,209.00 | 38 | 12,522,510.00 | 24 | 11,844,823.96 | 24 | 11,640,568.82 |
| 2.การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | 106 | 110,494,565.00 | 10 | 2,636,022.00 | 8 | 2,182,322.00 |  |  |
| 3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและชุมชน | 24 | 1,330,000.00 | - | - |  |  |  |  |
| 4.การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 8 | 420,000.00 | 1 | 30,000.00 |  |  |  |  |
| 5.การบริหารจัดการบ้านเมืองการบริหาร | 15 | 5,920,000.00 | 3 | 110,000.00 |  |  |  |  |
| **รวม** | **237** | **138,268,774.00** | **52** | **15,298,532.00** | **32** | **14,027,145.96** | **24** | **11,640,568.82** |

**ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**ปัญหาและอุปสรรค**

1. จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ตามแผนมีมากไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่ทำให้การดำเนินการตามแผนได้น้อยส่งผลให้แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีประสิทธิภาพ

2. งบประมาณมีจำนวนจำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจที่ถ่ายโอนให้ท้องถิ่นที่เพิ่มมากขึ้น

3. ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และไม่ให้ความสำคัญกับการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ทำให้การปฏิบัติงานยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนได้อย่างตรงจุด

**ข้อเสนอแนะ**

 1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล

 2. ควรจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 3. ในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณควรนำโครงการที่อยู่อันดับแรกจากการจัดลำดับความสำคัญของโครงการมาดำเนินการก่อน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของของประชาชนเป็นไปอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ