

***รายงานผลการดำเนินงาน***

***ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566***

***องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น***

***อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น***

**รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับจัดสรร** | **ผลการใช้จ่าย**  **งบประมาณ** | **วัน/เดือน/ปี**  **เริ่ม-สิ้นสุด**  **การดำเนินการ** |
| **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยังไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |  | 2,600.00 | 2,600 | 10 – 20 พฤษภาคม 2566 |
| 2 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.บ้านแท่น | √ |  |  | 117,600.00 | 117,560 | 1 – 30 กันยายน 2566 |
| 3 | โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย |  |  | √ | 2,000.00 | 0 |  |
| 4 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริฯ |  |  | √ | 20,000.00 | 0 |  |
| 5 | โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลักการ 3 Rs | √ |  |  | 30,000.00 | 29,996 | 6 – 10 มีนาคม 2566 |
| 6 | โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีและงานประเพณี | √ |  |  | 15,000.00 | 15,000 | ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 |
| 7 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพสำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์ | √ |  |  | 96,000.00 | 96,000 | ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 |
| 8 | โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลบ้านแท่น | √ |  |  | 25,000.00 | 25,000 | 1- 31 มีนาคม 2566 |
| 9 | โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนกลุ่มโรง เรียน สังกัด สพฐ.ในเขตตำบลบ้านแท่น | √ |  |  | 25,000.00 | 25,000 | 1 – 31 สิงหาคม 2566 |
| 10 | โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ้านแท่น | √ |  |  | 40,000.00 | 20,000 | 1 – 31 สิงหาคม 2566 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับจัดสรร** | | **ผลการใช้จ่าย**  **งบประมาณ** | | **วัน/เดือน/ปี**  **เริ่ม-สิ้นสุด**  **การดำเนินการ** |
| **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยังไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| 11 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | |  | |  | √ | 30,000.00 | | 0 | |  |
| 12 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | | √ | |  |  | 395,535.00 | | 382,277 | | 1 ธันวาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 |
| 13 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านแท่น | | √ | |  |  | 1,198,000.00 | | 1,186,650 | | 1 – 31 ธันวาคม 2565 |
| 14 | โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีกลุ่มโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในตำบลบ้านแท่น | | √ | |  |  | 30,000.00 | | 30,000 | | 1 – 31 ธันวาคม 2565 |
| 15 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์วรขัติยราชนารี | | √ | |  |  | 30,000.00 | | 30,000 | | 5 – 31 พฤษภาคม 2566 |
| 16 | โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น | |  | |  | √ | 20,000.00 | | 0 | |  |
| 17 | โครงการรณรงค์และควบคุมโรคไข้เลือดออก | |  | |  | √ | 20,000.00 | | 0 | |  |
| 18 | โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) | |  | |  | √ | 30,000.00 | | 0 | |  |
| 19 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | | √ | |  |  | 6,000.00 | | 5,700 | | 1 - 30 มิถุนายน 2566 |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับจัดสรร** | | **ผลการใช้จ่าย**  **งบประมาณ** | | **วัน/เดือน/ปี**  **เริ่ม-สิ้นสุด**  **การดำเนินการ** |
| **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยังไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| 20 | โครงการสนับสนุนการจัดงานไหมมัดหมี่และของดีเมืองชลบถ | | √ | |  |  | 130,000.00 | | 130,000 | | 1 ธันวาคม 2565 – 31 มกราคม 2566 |
| 21 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตำบลบ้านแท่น | | √ | |  |  | 70,000.00 | | 65,000 | | 1 – 30 กันยายน 2566 |
| 22 | โครงการผู้บริการหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) อบต.บ้านแท่น | | √ | |  |  | 527,000.00 | | 481,750 | | 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 |
| 23 | โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ | | √ | |  |  | 160,000.00 | | 160,000 | | 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 |
| 24 | โครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านแท่น | |  | |  | √ | 40,000.00 | | 0 | |  |
| 25 | โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน | | √ | |  |  | 476,500.00 | | 475,143.69 | | 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 |
| 26 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอชนบท | | √ | |  |  | 30,000.00 | | 30,000 | | 1 – 31 กรกฎาคม 2566 |
| 27 | โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | |  | |  | √ | 33,000.00 | | 0 | |  |
| 28 | โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ | | √ | |  |  | 2,568,000.00 | | 2,568,000 | | 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 |
| 29 | โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตำบลบ้านแท่น | | √ | |  |  | 100,000.00 | | 98,120 | | 1 – 30 เมษายน 2566 |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับจัดสรร** | **ผลการใช้จ่าย**  **งบประมาณ** | | **วัน/เดือน/ปี**  **เริ่ม-สิ้นสุด**  **การดำเนินการ** | |
| **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยังไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| 30 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิง | |  | |  | √ | 70,000.00 | 0 | |  | |
| 31 | โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (สำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) ตามนโนบายของรัฐบาล | | √ | |  |  | 6,578,000.00 | 6,577,700 | | 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 | |
| 32 | โครงการเข้าค่ายวิชาการเด็กนักเรียนกลุ่มโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลบ้านแท่น | | √ | |  |  | 20,000.00 | 20,000 | | 5 – 31 มกราคม 2566 | |
| 33 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ | | √ | |  |  | 3,500.00 | 3,484 | | 20 ธันวาคม 2565 – 5 มกราคม 2566 | |
| 34 | โครงการการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | | √ | |  |  | 160,000.00 | 160,000 | | 1 – 31 สิงหาคม 2566 | |
| 35 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น | |  | |  | √ | 20,000.00 | 0 | |  | |
| 36 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | | √ | |  |  | 3,600.00 | 3,560 | | 1 – 20 เมษายน 2566 | |
| 37 | โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง/ประชุมผู้ปกครอง | | √ | |  |  | 10,000.00 | 5,260 | | 1 – 31 กรกฎาคม 2566 | |
| 38 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | | √ | |  |  | 100,000.00 | 99,752 | | 1 – 20 มกราคม 2566 | |
| 39 | โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาประจำหมู่บ้าน | | √ | |  |  | 50,000.00 | 40,000 | | 1 – 30 กันยายน 2566 | |
| 40 | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอชนบท | | √ | |  |  | 20,000.00 | 20,000 | | 1 – 31 ธันวาคม 2565 | |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับจัดสรร** | **ผลการใช้จ่าย**  **งบประมาณ** | | **วัน/เดือน/ปี**  **เริ่ม-สิ้นสุด**  **การดำเนินการ** | |
| **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยังไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| 41 | โครงการปรับปรุงถนนดิน โดยการลงหินคลุก บ้านหัวนากลาง หมู่ที่ 3 จุดเริ่มต้นสามแยกถนนโสกวัวโตน - ทางเชื่อมออกไปตำบลปอแดง | |  | | √ |  | 374,900.00 | 351,000 | | 30 กันยายน 2566 – 30 เมษายน 2567 | |
| 42 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโนนแดงน้อย หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้นสี่แยกบ้านนางเลียม วรดี - บ้านนายสำราญ บุเงิน | |  | | √ |  | 497,400.00 | 497,400 | | 30 กันยายน 2566 – 30 เมษายน 2567 | |
| 43 | | โครงการปรับปรุงถนนดิน โดยการลงหินคลุก บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 4 จุดเริ่มต้นถนนคอนกรีตทางเข้าแปลงเกษตร - เชื่อมทางเข้าหมู่บ้าน | √ | |  |  | 98,000.00 | 98,000 | | 1 – 30 กันยายน 2566 | |
| 44 | | โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 จากบ้านนายวรวุฒิ บุตรศรี - บ้านนายหนูหรีด สินโพธิ์ | √ | |  |  | 92,000.00 | 91,000 | | 1 – 30 กันยายน 2566 | |
| 45 | | โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 จุดที่ 2 เริ่มต้นจากสามแยกถนนคอนกรีตบ่อขยะ - ทางเชื่อมออกไปนานายสุพรรณ | √ | |  |  | 130,100.00 | 130,000 | | 1 – 30 กันยายน 2566 | |
| 46 | | โครงการปรับปรุงถนนดิน โดยการลงหินคลุก บ้านหันแฮด หมู่ที่ 2 จุดเริ่มต้นจากถนนคอนกรีตทางเข้าหมู่บ้าน - ทางเชื่อมออกไปนานายปาน ชินน้อย | √ | |  |  | 270,000.00 | 270,000 | | 1 – 30 กันยายน 2566 | |
| 47 | | โครงการปรับเกรดผิวจราจรถนนดิน-ถนนหินคลุก ถนนในเขตรับผิดชอบของ อบต.บ้านแท่น หมู่ที่ 1-8 | | √ |  |  | 200,000.00 | 200,000 | | 1 – 30 มิถุนายน 2566 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับจัดสรร** | **ผลการใช้จ่าย**  **งบประมาณ** | **วัน/เดือน/ปี**  **เริ่ม-สิ้นสุด**  **การดำเนินการ** |
| **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยังไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| 48 | | โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านโนนสมนึก หมู่ที่ 7 เริ่มต้นถนนคอนกรีตเดิม-เชื่อมถนนออกไปบ้านห้วยเสียว | | √ |  |  | 309,000.00 | 305,000 | 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 |
| 49 | | โครงการขยายผิวจราจร ถนน คสล. บ้านแท่น หมู่ที่ 1 ถนนสายหน้าบ้านนางมณทา ไกรดำ - โรงเรียนบ้านแท่น | | √ |  |  | 275,000.00 | 269,000 | 1 – 31 พฤษภาคม 2566 |
| 50 | | โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศูนย์กู้ชีพ อบต.บ้านแท่น) | |  | √ |  | 500,000.00 | 500,000 | 30 กันยายน 2565 |
| 51 | | โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 จุดที่ 1 เริ่มต้นจากทางโค้งเข้าหมู่บ้านทางหลวงชนบท ขก.5040 - เชื่อมถนนคอนกรีตเข้าหมู่บ้าน | | √ |  |  | 28,400.00 | 28,000 | 1 – 30 กันยายน 2566 |

**ปัญหา / อุปสรรค**

ระยะเวลาการดำเนินการอาจมีการคลาดเคลื่อนจากแผนปฏิบัติงาน

**ข้อเสนอแนะ**

-